## Slide 1: Оптимизация рабочего пространства методиста
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа № 3»
Новокузнецк, 2023

## Slide 2: Паспорт лин-проекта

## Slide 3: Команда проекта
Корабельникова Юлия Павловна- заведующий отделом;
Беланова Анастасия Сергеевна- методист;
Афонина Людмила Евгеньевна- методист:
Савичева Елена Васильевна- педагог-организатор;
Перепелка Анна Анатольевна- педагог-организатор;
Дюкова Лариса Геннадьевна- педагог-организатор.

## Slide 4: Картирование текущего состояния
Выявленная проблема
Этап 1. Методист Поиск необходимой методической документации 10 мин.
Этап 2. Методист Перекладывание документации с одного места на другое в процессе поиска 5 мин.
Этап 3. Методист Уборка методической документации на свои места 5мин.
Общее время=20мин.
1
1
2
3
Несистематизированное хранение материалов в кабинете методиста
Отсутствие визуализации
2
3
Лишние перемещения по кабинету

## Slide 5: Пирамида проблем
1
2
3
Региональный уровень НЕ ВЫЯВЛЕНО
Муниципальный уровень НЕ ВЫЯВЛЕНО
Уровень МБУ ДО ДЮСШ № 3 ВЫЯВЛЕНО (СЛЕДУЮЩИЙ СЛАЙД)

## Slide 6: Пирамида проблем
Проблемы на уровне учреждения МБУ ДО ДЮСШ № 3
Длительный поиск нужных методических материалов
Дополнительные затраты времени при уборке документации на свои места
Нерациональная расстановка документов по полкам
Утеря методического материала или документа

## Slide 7: Карта целевого состояния процесса
Этап 1. Методист Поиск необходимой методической документации 2 мин.
Этап 2. Методист Перекладывание документации с одного места на другое в процессе поиска 2 мин.
Этап 3. Методист Уборка методической документации на свои места 1 мин.
Общее время=5мин.

## Slide 8: План мероприятий по устранению проблем
Проблема | Решение
Длительный поиск нужных методических материалов | Сортировка и систематизация документов
Нерациональная расстановка документов по полкам | Визуализация мест хранения материалов Приобретение папок для хранения документов
Утеря методического материала или документа | Стандартизация размещения методических материалов и отчётной документации
Дополнительные затраты времени при уборке документов на свои места | Использование средств визуального контроля

## Slide 9: Достигнутые результаты
Наименование цели (ед.изм) | Текущий показатель | Целевой показатель
Сокращение времени на поиск документации | 20 минут | 5 минут

## Slide 10: Визуализация «Было-стало»