## Slide 1: Оптимизация процесса заполнения цифрового портфолио тренеров-преподавателей посредством электронной школы 2.0
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа № 3»
Новокузнецк,2023

## Slide 2: Паспорт лин-проекта
1
2
3
5
6

## Slide 3: Команда проекта
Корабельникова Юлия Павловна- заведующий отделом;
Беланова Анастасия Сергеевна- методист;
Афонина Людмила Евгеньевна- методист:
Савичева Елена Васильевна- педагог-организатор;
Перепелка Анна Анатольевна- педагог-организатор;
Дюкова Лариса Геннадьевна- педагог-организатор.

## Slide 4: Картирование текущего состояния
Этап 1. Методист, Педагог-организатор Сбор грамот, дипломов, сертификатов и прочих документов для портфолио 30 мин.
Этап 2. Методист, Педагог-организатор Составление портфолио тренеров-преподавателей 15 мин.
Этап 3. Методист Поиск нужных документов в бумажном портфолио тренеров-преподавателей для аттестации 15 мин.
Общее время=60мин.
1
2
3
ВЫЯВЛЕННАЯ ПРОБЛЕМА
1
2
3
Возможная потеря документов
Неудобный поиск
Несистематизированное хранение бумажных портфолио в кабинете методиста

## Slide 5: Пирамида проблем
Региональный уровень: аттестация педагогических работников через госуслуги
Муниципальный уровень: создание вкладки в электронной школе 2.0 «Портфолио» для работников
Уровень МБУ ДО ДЮСШ № 3
ВЫЯВЛЕНО (СЛЕДУЮЩИЙ СЛАЙД)

## Slide 6: Пирамида проблем
Проблемы на уровне учреждения МБУ ДО ДЮСШ № 3
Длительный поиск нужных документов для составления портфолио
Дополнительные затраты времени при подготовке документов на аттестацию педагогических работников
Утеря каких-либо документов в процессе составления портфолио

## Slide 7: Карта целевого состояния процесса
Этап 1. Методист, Педагог-организатор Сбор грамот, дипломов, сертификатов и прочих документов для портфолио 5 мин.
Этап 2. Методист, Педагог-организатор Составление портфолио тренеров-преподавателей 5 мин.
Этап 3. Методист Поиск нужных документов в цифровом портфолио тренеров-преподавателей для аттестации 5 мин.
Общее время=15мин.

## Slide 8: План мероприятий по устранению проблем
Проблема | Решение
Длительный поиск нужных документов для составления портфолио | Все документы хранятся в электронной школе 2.0.
Дополнительные затраты времени при подготовке документов на аттестацию педагогических работников | Составление электронных папок для аттестации
Утеря каких-либо документов в процессе составления портфолио | Электронное хранение всех документов

## Slide 9: Достигнутые результаты
Наименование цели (ед.изм) | Текущий показатель | Целевой показатель
Сокращение времени на поиск документации | 1 час | 15 минут

## Slide 10: Визуализация «Было-стало»